«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

КГП «Костанайская областная станция

скорой неотложной медицинской помощи» УЗАКО

Штейгервальд И.А.

_______________________

№__  от «06» марта 2018года

Стратегический план

КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

на 2018-2022 годы

(плановый период)

Содержание

ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ...................................................................................................................................... 1.1 Миссия................................................................................................................................... ................. 1.2 Видение.......................................................................... .................... .................................................... 1.3 Ценности и этические принципы........................................................................................................ ЧАСТЬ 2. Анализ текущей ситуации «Наименование организации»..................................... 2.1 Анализ факторов внешней среды......................................................................................................... 2.2 Анализ факторов непосредственного окружения............................................................................ 2.3 Анализ факторов внутренней среды.................................................................................................. 2.4 SWOT-анализ............................................................................................................................................ 2.5 Анализ управления рисками.................................................................................................................. ЧАСТЬ 3. Стратегические направления, цели и целевые индикаторы................ 3.1. Стратегическое направление 1 (финансы)........................................................................................ 3.2. Стратегическое направление 2 (клиенты)......................................................................................... 3.3. Стратегическое направление 3 (обучение и развитие персонала)................................................ 3.4. Стратегическое направление 4 (внутренние процессы).................................................................. ЧАСТЬ 4. Необходимые ресурсы......................................................................................................

I.ВВЕДЕНИЕ.

1.1. Миссия.

Станция скорой помощи является единственной организацией оказывающей населению экстренную и неотложную медицинскую помощь на догоспитальном этапе  как на месте вызова, так и во время транспортировки.

Миссия организации – сохранения жизни и здоровья путем своевременного качественного оказания экстренной  и неотложной медицинской помощи детскому и взрослому населению области.

1.2. Видение.

Единственная в области организация здравоохранения, осуществляющая свою деятельность в области экстренной догоспитальной медицинской помощи в соответствии с международными стандартами качества и оперативности на основе интеграции практики, науки, образования и инновационных подходов.

1.3. Ценности и этические принципы.

Главная ценность – жизнь и здоровье человека. Главная задача - оперативно и качественно оказать медицинскую помощь каждому, кто в ней нуждается. Каждый пациент для нас бесценен. Мы не делаем различий по возрасту,  полу, расе, национальности, вероисповеданию, политическим убеждениям, материальному положению, гражданству.. В каждый дом мы входим с благими мыслями и побуждениями. Мы честны перед собой и своими коллегами, независимы в своим профессиональных  решениях, главный судья для каждого из нас – наша совесть. Мы постоянно повышаем свой профессиональный уровень, используем все доступные нам достижения медицинской науки.

II.  АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ.

2.1 Анализ факторов внешней среды.

Положительные факторы:

- наличие в области медицинских образовательных учреждений,

- возможный приток квалифицированного персонала из стационаров

Отрицательные факторы:

- методика формирования тарифов в системе здравоохранения,

- ценообразование на фармацевтическом рынке, рынках  ГСМ, автозапчастей,

- метеоусловия области,

- развитие рынка частных медицинских услуг.

2.2 Анализ  факторов непосредственного  окружения.

Положительные факторы:

-		большой опыт работы в данной отрасли,

-		высокий уровень информированности и доверия населения,

-		100 % круглосуточная доступность,

Отрицательные  факторы:

-		необоснованно высокое обращение населения с хроническими заболеваниями, не контролируемыми на уровне ПМСП,

-		резкий рост числа обращений в выходные, праздничные дни,

-		высокие затраты на коммунальные услуги (длительный отопительный сезон, высокие тарифы на электроэнергию),

-		 непрогнозируемая цена на ГСМ и автозапчасти,

-		отсутствие на рынке поставщиков медикаментов, по регламентируемым предельным ценам,

-		сложность оперативного управления подразделениями: значительная отдаленность подстанций от центра (до 600 км), большое количество подстанций (22 единицы),

-		недостаточное число утвержденных Протоколов диагностики и лечение на этапе скорой помощи.

2.3 Анализ  факторов внутренней  среды.

Положительные факторы:

-  Наличие квалифицированного персонала

-  Наличие специализированного санитарного автотранспорта

-  Наличие медицинского оборудования

-  Наличие материально-технической базы

-  Устойчивое и регулярное финансирование из государственного бюджета

Отрицательные факторы:

- Отсутствие  единой ремонтной базы  по области

- Отсутствие единой Информационной системы по области

- Прямая зависимость реализации большого количества задач от объема финансирования

- Отсутствие опыта маркетинга платных медицинских услуг

2.4 SWOT-анализ.

Сильные стороны:

- Большой опыт работы в данной отрасли,

- Высокий уровень информированности и доверия населения,

- 100 % круглосуточная доступность, наличие обученного квалифицированного персонала,

- Возможность укомплектации медицинскими кадрами за счет выпускников медицинских колледжей области,

- Регулярно проводимая работа по проф. ориентации выпускников,

- Разработанные и внедренные стандарты операционных процедур,

- Отработанные процедуры государственных закупок

- Наличие единого поставщика лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ТОО «СК-Фармация»).

Слабые стороны:

- низкая материально-техническая, кадровая укомплектованность сельских подстанций,

- недостаточная квалификация персонала сельских подстанций,

- отсутствие обучения по базовым стандартам скорой  помощи медицинского персонала и водителей выездных бригад подстанций,

- отсутствие единой информационной системы и GPS-контроля за работой санитарного автотранспорта,

- сложность оперативного управления из-за большого числа и отдаленности подстанций,

- отсутствие в области единых поставщиков  товаров, услуг и работ (ГСМ, ремонт санитарного автотранспорта и медицинского оборудования)

Возможности:

- Уже  имеющая в области сеть станций и отделений скорой помощи,

- Разработанные зоны прикрепления и маршруты транспортировок,

- Имеющийся опыт организации обучения персонала,

- Внедренная и успешно функционирующая информационная система и система GPS- мониторинга на уровне областного центра

Угрозы:

- Появление конкурирующих организаций в сфере оказания услуг,

- Отток квалифицированных кадров в приемные отделения стационаров и приемные отделения ПМСП,

- Отток квалифицированных водительских кадров в частный бизнес.

2.5 Анализ управления рисками

| Наименование возможного риска | Цель, на которую может повлиять данный риск | Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками | Запланированные мероприятия по управлению рисками | Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками | Причины не исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Внешние риски |  |  |  |  |  |
| Высокие цены на ГСМ, коммунальные услуги и автозапчасти | Увеличение средней заработной платы | Отток квалифицированных кадров | Переход на альтернативные виды топлива (газ), применение энергосберегающих технологий, 100 % установка приборов учета, разработка правил внутреннего распорядка, внедрение безбумажного ведения медицинской документации |  |  |
| Внутренние риски |  |  |  |  |  |
| Отток квалифицированных кадров | Качество оказания медицинской услуги | неудовлетворенность населения качеством оказанной медицинской услуги | Введение системы бонусной системы оплаты труда, разработка плана повышения квалификации за счет средств организации. развитие корпоративной культуры и поддержание корпоративных ценностей, внесение в штатное расписание должности психолога |  |  |
| Нарушение системы оперативного управления выездными бригадами | Показатели оперативности работы | Неудовлетворен-ность населения качеством оказанной медицинской услуги | 100% укомплектованность выездными бригадами, приобретение системы аварийного энергоснабжения Call-центра, обеспечение выездных бригад средствами мобильной связи |  |  |

III. Стратегические направления, цели и целевые индикаторы

Стратегическое направление 1 (финансы).

Цель 1.1

| № | Наименование целевого индикатора | Ед. измере-ния | Источник информации | Ответствен-ные | Факт 2017 года | План (годы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отсутствие кредитор-ской задолжен-ности | месяц | Документы бухгалтерского учета | Главный врач, главный бухгал-тер |  | Не более 12 меся-цев | Не более 12 меся-цев | Не более 12 меся-цев | Не более 12 месяцев | Не более 12 месяцев |
| 2 | Рентабель-ность активов | % | Документы бухгалтерского учета | Главный врач, главный бухгал-тер | 0% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
| Задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отсутствие кредитор-ской задолжен-ности | месяц | Документы бухгалтерского учета | Главный врач, главный бухгал-тер |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Рентабель-ность активов | % | Документы бухгалтерского учета | Главный врач, главный бухгал-тер |  |  |  |  |  |  |

Стратегическое направление 2 (клиенты).

Цель 2.1

| № | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Источник информации | Ответственные | Факт 2017 года | План (годы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень удовлетворения качеством медицинс-ких услуг | % | Данные телефон-ных опросов | Замести-тель по лечебной рабо-те |  | Не менее50% | Не менее 60 % | Не менее 70% | Не менее 80% | Не менее 90% |
| 2 | Отсутствие обоснован-ных жалоб | Количество | Обращения населения | Заместитель по лечебной рабо-те, старшие врачи |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Наличие аккредита-ции медицин-ской организа-ции | Да/нет | Свидетель-ство об аккредита-ции | Главный врач, зам. по лечебной рабо-те, зам по ауди-ту |  | нет | нет | да | да | да |
| Задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка стандарта и регламента телефонных опросов населения | Да/нет | Стандарт операционной процедуры (СОП) «Анкета телефонного проса населения» | Зам. по лечебной работе, зам. по аудиту, врач-консультант |  | да | да | да | да | да |
| 2 | Отсутствие обоснованных жалоб | количество | Обращения населения | Заместитель по лечебной работе, старшие врачи |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Получение свидетельства об аккредитации | Да/нет | Стандарты аккредитации организации скорой помощи в Республике Казахстан | Главный врач, заместители главного врача, старшие врачи |  |  |  |  |  |  |

Стратегическое направление 3 (обучение и развитие персонала).

Цель 3.1

| № | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Источник информации | Ответственные | Факт 2017 года | План (годы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соотношение средней заработной платы на 1 ставку врача к средней заработной плате в экономике (в зависимости от региона) | соотношение | Данные статистики и данные бухгалтерского учета | Администрация, глав-ный врач, зам. по экономиче-ским воп-росам |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Текучесть производственного персонала | % | данные кадровой службы | Администрация, психолог стан-ции |  | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| 3 | Уровень удовлетворенности медицинского персонала | % | Анкетиро-вание | Зам. глав-ного врачапо ауди-ту |  | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 |
| 4 | Доля сотрудни-ков, прошедших повышение квалификации | % | Сертифика-ты | Нача-льник отде-ла кад-ров |  | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| 5 | Укомплектованность кадров | % | данные кадровой службы | Глав-ный врач, нача-льник отде-ла кад-ров |  | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соотноше-ние средней заработной платы на 1 ставку врача к средней заработной плате в экономике (в зависимости от региона) | соотношение | Данные статистики, данные бухгалтерского учета | Админисрация, глав-ный врач, зам. по экономическим вопросам |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Текучесть производственного персонала | % | Данные кадровой службы | Администрация, психолог станции |  | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| 3 | Уровень удовлетворенности медицинского персонала | % | анкетирование | Зам. главного врачапо аудиту |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля сотрудников, прошедших повышение квалификации | % | сертификаты | Начальник отдела кадров |  | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| 5 | Укомплектованность кадров | % | Данные кадровой службы | Главный врач, начальник отдела кадров |  | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 6 | Открытие симуляционного центра на базе областной станции | Да/нет | Данные бухгалтерского учета | Главный врач, зам. по экономике, зам. по лечебной работе |  | нет | нет | да | да | да |
| 7 | Разработка системы стимулирующих надбавок за качественное оказание медицинских услуг | Да/нет | Утвержде-нная система стимули-рующих надбавок за качествен-ное оказание медицин-ских услуг | Администрация, профсоюзный комитет, УЗАКО |  | да | да | да | да | да |

Стратегическое направление 4 (внутренние процессы)

Цель 4.1 Инновации

| № | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Источник информации | Ответственные | Факт 2017 года | План (годы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение системы Комек во все подразделения области | % (отношение количества подстанций, оснащенных Комек к общему количеству подстанций) | Данные бухгалтерского учета | Системный администратор, програм-мист |  | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Интеграция системы Комек с РЦСА | да/нет | Подтверждение РЦСА | Системный администратор, програм-мист |  | да | да | да | да | да |
| 3 | Обеспече-ние GPS-монитори-нга санитар-ного автотран-спорта области | % | Статистические данные | Системный администратор, програм-мист |  | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Интеграция системы Комек с КМИС | да/нет | Статистические данные | Системный администратор, программист |  | нет | да | да | да | да |
| Задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение системы Комек во все подразде-ления области | % (отношение количе-ства подста-нций, оснаще-нных Комек к общему количе-ству подстанций) | Данные бухгалтерского учета | Системный администратор, программист |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Интеграция системы Комек с РЦСА | да/нет | Подтверждение РЦСА | Системный администратор, программист |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение GPS-мониторинга санитарного автотранспорта области | % | Статистические данные | Системный администратор, программист |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Интеграция системы Комек с КМИС | да/нет | Статистические данные | Системный администратор, программист |  |  |  |  |  |  |

Цель 4.2 Производственные процессы

| № | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Источник информации | Ответственные | Факт 2017 года | План (годы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка регламента работы областного Call-центра | да/нет | Утвержденный регламент работы областного Call-центра | Главный врач, зам. по лечебной работе |  | да | да | да | да | да |
| 2 | Разработка регламента бесперебойного материаль-но-техничес-кого обеспече-ния подстанций | да/нет | Утвержденный регламент беспере-бойного материаль-но-техничес-кого обеспече-ния подстан-ций | Главный врач, заместитель по экономическим вопросам, главный фельдшер, заместитель по хозяйственной части |  | да | да | да | да | да |
| 3 | Обновление парка санитар-ного автотран-спорта | Не менее -2-х единиц в год | Данные бухгалтер-ского учета | Глав-ный врач, зам. по экономике, зам по АХЧ |  | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 |
| 4 | Оснащение выездных бригад медицинс-ким оборудова-нием в соответст-вии со Стандартом | % | Данные бухгалтер-ского учета | Глав-ный врач, зам. по экономике, главный фельдшер |  | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
|  | Обеспече-ние выездных бригад лекарст-венными средства- ми и изделиями медицинс-кого назначения в соответст-вии с утвержден-ным Лекарственным Формуля-ром | % | Данные бухгалтерского учета | Главный врач, зам по экономике, главный фельдшер |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Цель 4.3 Услуги для населения сверх гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

| № | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Источник информации | Ответственные | Факт 2017 года | План (годы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка перечня платных медицинс-ких услуг | услуга | Устав | Юристконсульт, замести-тель по экономике |  | да | да | да | да | да |
| 2 | Разработка тарифов платных медицинс-ких услуг | услуга | Утвержденные тарифы | Зам. по экономике |  | да | да | да | да | да |
| 3 | Разработка плана маркетин-говых мероприя-тий | Да/нет | Утвержденный план | Зам. по экономике, глав-ный врач |  | да | да | да | да | да |
| Задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка перечня платных медицинских услуг | услуга | устав | Юристконсульт, заместитель по экономике, |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка тарифов платных медицинских услуг | услуга | Утвержденные тарифы | Зам. по экономике |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка плана маркетинговых мероприятий | Да/нет | Утвержденный план | Зам. по экономике, главный врач |  |  |  |  |  |  |

Цель 4.4 Руководство (корпоративное управление)

| № | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Источник информации | Ответственные | Факт 2017 года | План (годы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля независимых членов в наблюдательном совете из числа общественности | % | Наблюдательный совет | Главный врач, зам.по лечебной работе |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Наличие пакетов типовых корпоративных документов | Да/нет | Пакет 4 документов | Главный врач, зам. по экономическим вопросам |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля независимых членов в наблюдательном совете из числа общественности | % | Наблюдательный совет | Главный врач, зам.по лечебной работе |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Наличие пакетов типовых корпоративных документов | Да/нет | Пакет 4 документов | Главный врач, зам. по экономическим вопросам |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

IV.Ресурсы

КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи» финансируется за счет бюджетных средств на оказание ГОБМП, за счет внебюджетных средств (платные услуги), и иных не запрещенных законодательством источников (спонсорская помощь, и т.п.)

| № | Ресурсы |  | Ед.измерения |  | Факт 2017 года | План (годы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Финансовые всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Открытие областного Call центра за счет средств областного бюджета | Тыс. тенге |  |  |  | 19348,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Формирование единой информационной системы службы скорой помощи из средств областного бюджета | Тыс. тенге |  |  |  | 43584,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Открытие симуляционного центра за счет собственных средств | Тыс. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 10000,0 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 62932,78 |  | 10000,0 |  |  |
| 2 | Человеческие всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укомплектование выездных бригад средними медицинскими работниками в соответствии с Правилами оказания скорой медицинской помощи в Республике Казахстан | % |  |  |  | 65 | 70 | 70 | 100 | 100 |
|  | Повышение квалификации сотрудников выездных бригад | % |  |  |  | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
|  | Увеличение числа медицинских сотрудников имеющих квалификационные категории | % |  |  |  | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Материально-технические всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оформление договора аренды помещения для функционирования Call- центра | Да/нет |  |  |  | да | да | да | да | да |
|  | Приобретение оборудования для функционирования Call- центра | Да/нет |  |  |  | да | да | да | да | да |
|  | Приобретение программного обеспечения Комек | Да/нет |  |  |  | да | да | да | да | да |
|  | Приобретение медицинских тренажеров-манекенов для симуляцонного центра | Да/нет |  |  |  | нет | нет | да | да | да |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |